## 已开发功能
功能简介 | 立项时间 | 开发状态 | 完成时间
F01 项目初始化（环境搭建） | 2026-07-12 | 完成 | 0711
F02 用户账户服务（注册/登录） | 2026-07-12 | 开发中 ing | 0722
F03 API Key 管理服务（接入/验证） | 2026-07-12 | 调研
F04 请求代理网关（OpenAI-compatible） | 2026-07-12 | 调研
F05 火山方舟平台适配器 | 2026-07-12 | 调研
F06 基础轮询路由（Round-Robin） | 2026-07-12 | 调研
F07 健康检查机制（30秒周期） | 2026-07-12 | 调研
F08 用量计量服务（Token 记录） | 2026-07-12 | 调研
F09 代理 Key 生成 | 2026-07-12 | 调研
F10 基础日志与监控（Grafana） | 2026-07-12 | 调研

## 缺陷
功能简介 | 立项时间 | 开发状态 | 完成时间
【示例】火山方舟 API 偶发 429 限流 | 2026-07-20 | 开发
【示例】流式响应偶发中断 | 2026-07-25 | 调研

## 未来功能
功能简介 | 立项时间 | 开发状态 | 完成时间
Key 加密存储（AES-256/HSM） | 2026-08-12 | 调研
智谱 GLM 平台适配器 | 2026-08-12 | 调研
MiniMax 平台适配器 | 2026-08-12 | 调研
Kimi 平台适配器 | 2026-09-01 | 调研
Claude 平台适配器 | 2026-10-01 | 调研
GPT 平台适配器 | 2026-10-01 | 调研
智能路由（延迟/性价比加权） | 2026-09-01 | 调研
计费扣减与余额管理 | 2026-08-12 | 调研
Escrow 资金托管 | 2026-08-12 | 调研
TMP 积分系统 | 2026-10-01 | 调研
React 前端 UI | 2026-08-12 | 调研
用户密码认证 | 2026-08-12 | 调研
实名认证 | 2026-10-01 | 调研
提现功能 | 2026-08-12 | 调研
Kafka 消息队列 | 2026-10-01 | 调研
告警通知（PagerDuty/微信） | 2026-10-01 | 调研
评价系统 | 2026-11-01 | 调研
邀请裂变 | 2026-11-01 | 调研
买家会员订阅 | 2026-11-01 | 调研
企业 SaaS 控制台 | 2027-01-01 | 调研

## 版本说明
版本号 | V0.1_0712
起始日期 | 2026-07-12
目标日期 | 2026-08-12
开发模式 | AI 驱动开发（Spec 约束）
技术栈 | Go + Python/FastAPI + React
当前平台 | 火山方舟（单平台验证）
功能总数 | 10
开发状态说明:
调研 | 已立项，正在技术调研/方案设计
开发 | 正在编码实现中
完成 | 已通过验收标准